## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  |  | Deliver Eat
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | 1 2 3 10 26 31 32 37 38 41 44 | Registrar pedido (con efectivo, "lo antes posible") exitosamente | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado Producto "Lomo Completo" cargado y cuesta "120". | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Av. Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona la opción de entrega "Lo antes posible". 6 - El usuario ingresa el monto en efectivo $120. 7 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 7 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | 7 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Paso |  |  | 2019-10-15 14:05
TC_002 | Alta | 1 2 3 4 5 11 15 16 17 18 19 26 31 32 37 38 41 44 | Registrar pedido (con tarjeta, "lo antes posible") exitosamente | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago " Tarjeta Visa" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado Producto "Lomo Completo" cargado Los datos de la siguiente tarjeta son válidos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Ituzaingo 654". 4 - El usuario ingresa la referencia "0D" 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 6 - El usuario selecciona la opción de entrega "Lo antes posible". 7 - El usuario selecciona la opción "Tarjeta Visa" 8 - El usuario ingresa tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 9 - El sistema muestra el mensaje "Es una tarjeta Visa. Pago aceptado!" 10 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | 9 - El sistema muestra el mensaje "Es una tarjeta Visa. Pago aceptado!" 10 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Paso |  |  | 2019-10-15 14:05
TC_003 | Alta | 1 2 3 4 5 11 15 16 17 18 19 27 31 32 37 38 41 44 | Registrar pedido (con tarjeta, con fecha/hora de entrega) exitosamente | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Tarjeta Visa" cargado Cuando recibirlo "Fecha/Hora especifica" cargado Producto "Lomo Completo" cargado Dia de hoy cargado con fecha "15/10/2019 13:30:00" Los datos de la siguiente tarjeta son válidos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario ingresa la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 6 - El usuario selecciona la opción "Tarjeta Visa" 7 - El usuario ingresa tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 8 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 8 - El sistema muestra el mensaje "Es una tarjeta Visa. Pago aceptado" 9 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | 8 - El sistema muestra el mensaje "Es una tarjeta Visa. Pago aceptado" 9 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Paso |  |  | 2019-10-15 14:05
TC_004 | Media | 39 61 | Registrar pedido (con carrito vacio) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona la opción de entrega "Lo antes posible". 5 - El usuario ingresa el monto en efectivo $120. 6 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 6 - El sistema muestra el mensaje de error "Debe seleccionar un producto para confirmar el pedido" | 6 - El sistema muestra "Datos erróneos, debe ingresar al menos un producto al carrito" | Paso |  |  | 2019-10-15 14:05
TC_005 | Media | 20 24 51 | Registrar pedido (con tarjeta inválida) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Tarjeta Visa" cargado Cuando recibirlo "Fecha/Hora especifica" cargado Producto "Lomo Completo" cargado Dia de hoy cargado con fecha "15/10/2019 13:30:00" Tarjeta 5656959586868787 inválida | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario ingresa la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 6 - El usuario selecciona la opción "Tarjeta Visa" 7 - El usuario ingresa tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 5656959586868787 CVV: 655 Fecha de Vencimiento: 12/2030 8 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 8 - El sistema muestra el mensaje de error "El número de tarjeta es inválido" | 8 - El sistema muestra el mensaje de error "El n_mero de tarjeta es inv_lido" | Fallo |  | 1 6 | 2019-10-15 14:05
TC_006 | Baja | 20 24 51 | Registrar pedido (con tarjeta no Visa) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Beto's" cargado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Pagar con Tarjeta MasterCard" cargado Cuando recibirlo "Fecha/Hora especifica" cargado Producto "Lomo completo" cargado Dia de hoy cargado con fecha "15/10/2019 13:30:00" Titular: Juan Perez Numero: 5212078322015891 CVV: 564 Fecha de Vencimiento: 05/2022 | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 132". 4 - El usuario selecciona el comercio "Beto's". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo completo". 6 - El usuario ingresa la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 7 - El usuario selecciona la opción "Tarjeta Visa" 8 - El usuario ingresa tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 5212078322015891 CVV: 564 Fecha de Vencimiento: 05/2022 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 10 - El sistema muestra el mensaje de error "No se acepta la tarjeta de crédito MasterCard" | 10 - El sistema muestra el mensaje de error "Tarjeta inválida" | Paso |  | 6 | 2019-10-15 14:05
TC_007 | Baja | 32 37 38 13 63 64 | Registrar pedido (con efectivo y sin monto) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado Producto "Lomo Completo" cargado. | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona la opción de entrega "Lo antes posible". 6 - El usuario ingresa el monto en efectivo "". 7 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 7 - El sistema muestra el mensaje de error "El monto ingresado debe ser mayor que 0" | 7 - El sistema muestra el mensaje de error "El monto ingresado debe ser mayor que 0" | Paso |  | 6 | 2019-10-15 14:05
TC_008 | Baja | 65 66 | Registrar pedido (con fecha/hora de entrega no válida) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Fecha/Hora especifica" cargado Producto "Lomo Completo" cargado Dia de hoy cargado con fecha "15/10/2019 13:30:00" | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario ingresa la fecha de entrega "31/10/2019 11:30:00" 6 - El usuario ingresa el monto en efectivo $120. 7 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | 7 - El sistema muestra el mensaje de error "La fecha/hora de entrega deben ser menor a 15 días" | 7 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Fallo |  | 7 | 2019-10-15 14:05
TC_009 | Media | 6 3 2 44 | Registrar pedido (con ciudad no válida) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Santa Fe" cargada Forma de pago "Tarjeta Visa" cargado Cuando recibirlo "Fecha/Hora especifica" cargado Productos "Lomo Completo", "Lomo Americano" y "Lomo Vegano" cargados Dia de hoy cargado con fecha "15/10/2019 13:30:00" | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Santa Fe". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario ingresa la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 8 - El usuario ingresa el monto en efectivo $400. 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 9 - El sistema muestra el mensaje de error "La calle no corresponde a la ciudad" | 9 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Fallo |  | 2 | 2019-10-15 14:05
TC_010 | Media | 11 15 21 23 25 52 54 55 | Registrar pedido (con datos de tarjeta no válido) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago " Tarjeta Visa" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado Productos "Lomo Completo", "Lomo Americano" y "Lomo Vegano" cargados Los datos de la siguiente tarjeta no son válidos: Titular: j444h hh5f Numero: 4507990000000010 CVV: 1a9 Fecha de Vencimiento: aa/2021 | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo", "Lomo Americano" y "Lomo Vegano". 5 - El usuario ingresa la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 6 - El usuario selecciona la opción "Tarjeta Visa" 7 - El usuario ingresa tarjeta con los datos: Titular: j444h hh5f Numero: 4507990000000010 CVV: 1a9 Fecha de Vencimiento: aa/2021 8 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 8 - El sistema muestra el mensaje de error "Los datos de la tarjeta de crédito no es válido" | 8 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Fallo |  | 3 4 5 8 | 2019-10-15 14:05
TC_012 | Media | 14 50 | Registrar pedido (en efectivo y con monto inválido) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado Productos "Lomo Completo", "Lomo Americano" y "Lomo Vegano" cargados | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "**//*****ff". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona la opción de entrega "Lo antes posible". 8 - El usuario ingresa el monto en efectivo "ff". 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | 9 - El sistema muestra el mensaje de error "El monto ingresado no es válido" | 9 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Fallo |  | 11 | 2019-10-15 14:05
TC_013 | Baja | 30 67 | Registrar pedido (con formato de fecha/hora de entrega no válida) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Fecha/Hora especifica" cargado Productos "Lomo Completo", "Lomo Americano" y "Lomo Vegano" cargados Dia de hoy cargado con fecha "15/10/2019 13:30:00" | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "Gral. Paz 123". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario ingresa la fecha de entrega "31/10/2019 11:30:00" 8 - El usuario modifica la fecha de entrega con "16--0 15-*2" 9 - El usuario ingresa el monto en efectivo $400. 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | 10 - El sistema muestra el mensaje de error "La fecha/hora de entrega es incorrecto" | 10 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Fallo |  | 9 | 2019-10-15 14:05
TC_014 | Baja | 6 9 44 47 | Registrar pedido (con domicilio de entrega no válida) falla | Cliente "Juan" logueado Comercio "Betos" cargado y seleccionado Ciudad "Córdoba" cargada Forma de pago "Efectivo" cargado Cuando recibirlo "Lo antes posible" cargado Productos "Lomo Completo", "Lomo Americano" y "Lomo Vegano" cargados | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "asdsad". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona la opción de entrega "Lo antes posible". 8 - El usuario ingresa el monto en efectivo $400. 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | 9 - El sistema muestra el mensaje de error "El domicilio de entrega es incorrecto" | 9 - El sistema muestra el mensaje "Pedido confirmado!" | Fallo |  | 10 | 2019-10-15 14:05
TC_015
TC_016
TC_017
TC_018
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para reproducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_005 TC_006 | 2019-10-15 | Se muestran caracteres indefinidos en lugar de acentos cuando se realizan pagos con tarjeta inválida. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Buenos Aires". 3 - El usuario Ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - Seleccionar el producto "Lomo Completo". 5 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 6 - Seleccionar la opción "Tarjeta Visa" 7 -Ingresar tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 5282293530252693 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 8 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Cosmetico | Baja | Creado
2 | TC_009 | 2019-10-15 | El sistema acepta la selección de calles y ciudades que no se corresponden entre sí. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Santa Fe". 3 - Ingresar la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 8 - Seleccionar la opción "Efectivo" 9 - Ingresar monto "400" 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Severo | Media | Creado
3 | TC_010 | 2019-10-15 | El sistema permite el ingreso de caracteres no alfabéticos en el campo de Titular de Tareta Visa y permite el pago con esa tarjeta. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Cordoba". 3 - El usuario Ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 8 - Seleccionar la opción "Tarjeta Visa" 9 -Ingresar tarjeta con los datos: Titular: J444h h55f Numero: 4507990000000010 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Severo | Alta | Creado
4 | TC_010 | 2019-10-15 | El sistema permite ingresar fechas de vencimiento de tarjeta visa anteriores a la fecha actual y permite el pago con esa tarjeta. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Cordoba". 3 - El usuario Ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 8 - Seleccionar la opción "Tarjeta Visa" 9 -Ingresar tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2018 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Severo | Alta | Creado
5 | TC_010 | 2019-10-15 | El sistema permite el ingreso de caracteres no numéricos al campo de CVV y permite el pago con esa tarjeta. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Santa Fe". 3 - El usuario Ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona la opcion de entrega "Lo Antes Posible" 8 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 9 - Seleccionar la opción "Tarjeta Visa" 10 -Ingresar tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 1a9 Fecha de Vencimiento: 10/2030 11 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Severo | Alta | Creado
6 | TC-005 TC-006 TC-007 | 2019-10-15 | El formulario de carga de pedido se actualiza cada vez que ocurre un error de carga de datos y limpia todos los campos ingresados. El sistema debe permitir corregir dichos campos. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario Ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - Seleccionar el comercio "Betos". 5 - Seleccionar el producto "Lomo Completo". 6 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 7 - Seleccionar la opción "Tarjeta Visa" 8 -Ingresar tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 5282293530252693 CVV: 123 Fecha de Vencimiento: 10/2030 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Menor | Media | Creado
7 | TC-008 | 2019-10-15 | El sistema registra el pedido cuando la fecha de entrega es posterior a los 15 días de la fecha de realización del pedido. | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - Ingresar la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona la fecha de entrega "21/11/2019 15:30:00" 8 - El usuario modifica la fecha de entrega "Fecha/Hora" 9 - El usuario ingresa el monto en efectivo $500. 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | Severo | Media | Creado
8 | TC-010 | 2019-10-15 | El sistema no valida formato de fecha de vencimiento de Tareta Visa y permite realizar pagos con formatos incorrectos. | 1 - Seleccionar la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - Seleccionar la ciudad "Buenos Aires". 3 - El usuario Ingresa la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 6 - Ingresar la fecha de entrega "16/10/2019 11:30:00" 7 - Seleccionar la opción "Tarjeta Visa" 8 -Ingresar tarjeta con los datos: Titular: Juan Perez Numero: 4507990000000010 CVV: 1a3 Fecha de Vencimiento: aa/2021 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar" | Severo | Alta | Creado
9 | TC-013 | 2019-10-15 | El sistema permite realizar pedidos cuando el formato de fecha de entrega es incorrecto y permite ademas el ingreso de caracteres no numéricos. Esto sucede porque el sistema permite modificar el campo de fecha de entrega luego de que esta fué seleccionada de el calendario y luego no se realiza ningún tipo de validación sobre este campo, simplemente se asume que el campo va a ser siempre correcto. Se recomienda agregar validaciones y efectuar el bloqueo del campo de fecha una vez que el usuario la ha seleccionado. | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - Ingresar la calle "Gral. Paz 123, Cordoba, Argentina". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona del calendario la fecha 16/10/2019 11:30 8 - El usuario modifica la fecha de entrega e ingresa el valor: "16--0 15-*2" 9 - El usuario ingresa el monto en efectivo $400. 10 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | Severo | Alta | Creado
10 | TC-014 | 2019-10-15 | El sistema no valida que la direccion ingresada sea válida o existente. | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "asdsad". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona tipo de entrega "Lo Antes Posible" 8 - El usuario ingresa el monto en efectivo $400. 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | Menor | Media | Creado
11 | TC-012 | 2019-10-15 | El sistema acepta ingresar pagos en efectivo ingresando caracteres no numéricos en el campo de monto. | 1 - El usuario selecciona la opción "Realizar pedido a un comercio adherido". 2 - El usuario selecciona la ciudad "Córdoba". 3 - El usuario ingresa la calle "**//*****ff". 4 - El usuario selecciona el producto "Lomo Completo". 5 - El usuario selecciona el producto "Lomo Americano". 6 - El usuario selecciona el producto "Lomo Vegano". 7 - El usuario selecciona tipo de entrega "Lo Antes Posible" 8 - El usuario ingresa el monto en efectivo "ff". 9 - El usuario selecciona la opción "Finalizar". | Severo | Alta | Creado
12
13
14
15

## Clase de Equivalencia
Clase de Equivalencia de Entrada
Condición Externa |  | Clase de equivalencia válida |  | Clase de equivalencia inválida
Dirección | 1 | Calle existente | 6 | Calle no existente
| 2 | Altura de calle > 0 | 7 | Ciudad no seleccionada
| 3 | Ciudad seleccionada | 8 | Nro de piso negativo
| 4 | Nro de piso >= 0 o null | 9 | Altura de calle <= 0
| 5 | Departamento xx, dónde xx puede ser alfanumérico
Forma de Pago | 10 | Efectivo con número decimal >= al total | 12 | No selecciona opción
| 11 | "Tarjeta Visa" | 13 | Monto menor al total
|  |  | 14 | Monto con letras
|  |  | 63 | No ingresa monto
Tarjeta de crédito | 15 | Número de tarjeta entre 13 y 16 caracteres numericos, el primer caracter debe ser siempre 4. | 20 | Número de tarjeta no válido
| 16 | MM/AAAA superior al actual | 21 | Mes y año con formato no válido
| 17 | CVC xxx, dónde xxx es número entero | 22 | Mes y año menor al actual
| 18 | Tarjeta válida | 23 | CVC con formato no válido
| 19 | Titular existente | 24 | Tarjeta no válida
|  |  | 25 | Titular no existe
Cuando recibirlo | 26 | "Lo antes posible" | 28 | Fecha menor al actual
| 27 | dd/mm/aaaa hh:mm mayor al actual | 29 | No selecciona opción
|  |  | 30 | Fecha con formato inválido
|  |  | 65 | Fecha posterior a los 15 días a partir del actual
Comercio adherido | 31 | Comercio existente | 33 | Comercio inexistente
Producto | 32 | Producto perteneciente al comercio | 34 | Producto no pertenece al comercio
|  |  | 35 | Producto no válido
|  |  | 36 | No selecciona producto
Carrito de compra | 37 | La cantidad unitaria de productos es un número entero > 0 | 39 | El carrito no contiene productos
| 38 | El carrito tiene que tener al menos un producto | 40 | Ingresa una cantidad <= 0
Clase de Equivalencia de Salida
Condición Externa |  | Clase de equivalencia válida |  | Clase de equivalencia inválida
Mensaje de confirmación | 41 | Mensaje de confirmación: "Su pedido ha sido enviado correctamente" | 43 | Error
|  |  | 44 | Mensaje de error "Calle inexistente"
|  |  | 45 | Mensaje de error "Ciudad no seleccionada"
|  |  | 46 | Mensaje de error "Número de piso no puede ser negativo"
|  |  | 47 | Mensaje de error "Altura de calle inválida"
|  |  | 48 | Mensaje de error "Seleccione almenos una opcion"
|  |  | 49 | Mensaje de error "El monto es menor al monto total"
|  |  | 50 | Mensaje de error "El monto solo acepta caracteres numericos"
|  |  | 51 | Mensaje de error "Tarjeta inválida"
|  |  | 52 | Mensaje de error "Titular inexistente"
|  |  | 53 | Mensaje de error "Fecha Invalida"
|  |  | 54 | Mensaje de error "Fecha menor a la fecha actual"
|  |  | 55 | Mensaje de error "CVC invalido"
|  |  | 56 | Mensaje de error "Fecha de recepcion menor a la fecha actual"
|  |  | 57 | Mensaje de error "Comercio inexistente"
|  |  | 58 | Mensaje de error "El producto no pertenece al comercio"
|  |  | 59 | Mensaje de error "Producto inválido"
|  |  | 60 | Mensaje de error "Seleccione almenos un producto"
|  |  | 61 | Mensaje de error "El carrito se encuentra vacío"
|  |  | 62 | Mensaje de error "Cantidad de productos negativo"
Total del pedido | 42 | Número decimal > 0 | 64 | Mensaje de error "Debe ingresar un monto para pago en efectivo"
|  |  | 66 | Mensaje de error "La fecha de entrega no puede ser mas de 15 días posterior al actual
|  |  | 67 | Mensaje de error "La fecha de entrega solmente acepta caracteres numericos con el formato dd/MM/aaaa HH:mm"